## plán implementace
PLÁN IMPLEMENTACE ¦ Tým: APIčáci ¦ 2026-03-10
P.Č. | UP FÁZE | AKTIVITA | VÝSTUP | MILNÍK V ZADÁNÍ | CVIČENÍ | STAV
ZAHÁJENÍ | [7 empty] | ODHAD v h (pesimistický) | ODHAD v h (optimistický) | NACENĚNÍ v kč
1 | ZAHÁJENÍ | Prostudování zadání a sestavení týmu | Zápisy z diskuze, seznam otázek, rozdělení práce | - | ASS cvič.1 | Dokončeno |  | 13 | 6.5 | 1950
2 | ZAHÁJENÍ | Definice cílů projektu a obchodního případu | Dokument: účel systému, přínosy, ... | - | ASS cvič.2 | Probíhá |  | 18 | 9 | 2700
3 | ZAHÁJENÍ | Specifikace funkčních a nefunkčních požadavků | Dokument požadavků: funkční, výkonnostní, bezpečnostní, právní | M0 | ASS cvič.2 | Probíhá |  | 20 | 10 | 3000
4 | ZAHÁJENÍ | Analýza rizik | Registr rizik + mitigace | M0 | ASS cvič.2-4 | Probíhá |  | 10 | 5 | 1500
5 | ZAHÁJENÍ | Sestavení plánu projektu a rozdělení práce | WBS?, RACI, plán implementace, časový harmonogram? | M0 | ASS cvič.1-2 | Probíhá |  | 15 | 7.5 | 2250
6 | ZAHÁJENÍ | Nastavení vývojového prostředí a nástrojů | Funkční Git repozitář, komunikační kanály, CI | M0 | ASS cvič.1 | Dokončeno |  | 15 | 7.5 | 2250
ROZPRACOVÁNÍ
7 | ROZPRACOVÁNÍ | Specifikace případů užití | UC Diagram, ... | M0-M1 | ASS cvič.2-3 | Nezahájeno |  | 25 | 12.5 | 3750
8 | ROZPRACOVÁNÍ | Návrh architektury systému | Diagram komponent, diagram nasazení, popis vrstev a interakcí | M0-M1 | ASS cvič.3-4 | Probíhá |  | 35 | 17.5 | 5250
9 | ROZPRACOVÁNÍ | Datový model a API | ERD, API specifikace rozhraní mezi komponentami | M0 | ASS cvič.3-4 | Nezahájeno |  | 30 | 15 | 4500
10 | ROZPRACOVÁNÍ | Návrh modulu sběru a zpracování dat | Popis strategií k získávání dat, fallback, datový tok | M1 | ASS cvič.4-5 | Nezahájeno |  | 20 | 10 | 3000
11 | ROZPRACOVÁNÍ | Návrh AI a RAG vrstvy | Popis chunking strategie, embedding přístupu, retrieval logiky a citací | M1-M2 | ASS cvič.4-5 | Nezahájeno |  | 20 | 10 | 3000
12 | ROZPRACOVÁNÍ | Bezpečnostní návrh a politika dat | Návrh řízení přístupu, PII politika, GDPR opatření | M0-M2 | ASS cvič.4-5 | Nezahájeno |  | 15 | 7.5 | 2250
13 | ROZPRACOVÁNÍ | Testovací strategie a akceptační kritéria | plán testování, akceptační kritéria | M1-M4 | ASS cvíč. 4 | Nezahájeno |  | 15 | 7.5 | 2250
14 | ROZPRACOVÁNÍ | Implementace a testování prvního prototypu | Funkční prototyp základní komponenty, výsledky testů | M1 | ASS cvič. 5-6 | Nezahájeno |  | 50 | 25 | 7500
15 | ROZPRACOVÁNÍ | Prezentace výstupů zahájení a rozpracování | Prezentace na cvičení ASS, zápis zpětné vazby | - | ASS cvič. 6 | Nezahájeno |  | 15 | 7.5 | 2250
KONSTRUKCE
16 | KONSTRUKCE | Zprovoznění infrastruktury a prostředí | Dokumentace VM, Docker, CI/CD | M0-M1 | NSS týden 7-8 | Nezahájeno |  | 50 | 25 | 7500
17 | KONSTRUKCE | Implementace modulu sběru dat | Funkční komponenta pro získávání obsahu webu (různé strategie) | M1 | NSS týden 7-8 | Nezahájeno |  | 70 | 35 | 10500
18 | KONSTRUKCE | Implementace zpracování a ukládání obsahu | Normalizace obsahu do jednotného formátu, ukládání do datového úložiště | M1 | NSS týden 8-9 | Nezahájeno |  | 60 | 30 | 9000
19 | KONSTRUKCE | Implementace vektorového indexu a RAG pipeline | Embedding, vektorová databáze, retrieval, generování odpovědi s citacemi | M2 | NSS týden 8-9 | Nezahájeno |  | 90 | 45 | 13500
20 | KONSTRUKCE | Implementace API a UI | API, webové UI pro dotazy, zobrazení citací, administrační rozhraní | M2 | NSS týden 9-10 | Nezahájeno |  | 80 | 40 | 12000
21 | KONSTRUKCE | Implementace autentizace, autorizace, auditování | Přihlášení uživatelů, správa rolí (RBAC), audit log přístupů | M2 | NSS týden 9-10 | Nezahájeno |  | 40 | 20 | 6000
22 | KONSTRUKCE | Nasazení monitoringu a observability | Metriky, alerty, real time dashboard | M2 | NSS týden 9-10 | Nezahájeno |  | 35 | 17.5 | 5250
23 | KONSTRUKCE | Evaluace a porovnání přístupů | Destovací dataset, retrieval metriky, porovnání embedding modelů | M3 | NSS týden 9-10 | Nezahájeno |  | 80 | 40 | 12000
24 | KONSTRUKCE | Průběžná technická dokumentace | README, komentáře, záznamy rozhodnutí a změn v architektuře | M0-M4 | NSS týden 9-10 | Nezahájeno |  | 40 | 20 | 6000
ZAVEDENÍ
25 | ZAVEDENÍ | Zálohy, obnova, DR | Funkční zálohovací mechanismus, ověřený postup obnovy | M4 | NSS týden 11-12 | Nezahájeno |  | 50 | 25 | 7500
26 | ZAVEDENÍ | Bezpečnostní hardening | Šifrování, správa secrets, revize přístupových práv | M4 | NSS týden 11-12 | Nezahájeno |  | 40 | 20 | 6000
27 | ZAVEDENÍ | Produkční nasazení a konfigurace | Nasazený systém v produkčním prostředí, konfigurační manifesty | M4 | NSS týden 12 | Nezahájeno |  | 60 | 30 | 9000
28 | ZAVEDENÍ | Provozní dokumentace a příručky | Instalační příručka, runbook, postup obnovy, uživatelský manuál | M4 | NSS týden 12-13 | Nezahájeno |  | 50 | 25 | 7500
29 | ZAVEDENÍ | Finální testy a akceptace systému | End-to-end test; kontrolní seznam akceptačních kritérií M1–M4 | M4 | NSS týden 13 | Nezahájeno |  | 50 | 25 | 7500
30 | ZAVEDENÍ | Prezentace a obhajoba | Finální prezentace, demo systému | - | NSS týden 13 | Nezahájeno |  | 20 | 10 | 3000
[8 empty] | 1742 | 871 | 261300
[5 empty] | DOHODNUTÁ HODINOVÁ SAZBA NA STUDENTA |  |  | 300 kč
[5 empty] | REZERVY (pro odhad) |  | na studenta | celkem
[5 empty] | samostudium technologií |  | 20 | 260
[5 empty] | dokumentace řešení |  | 10 | 130
[5 empty] | vlastní testování |  | 10 | 130
[5 empty] | komunikace a synchronizace |  | 7 | 91

## registr rizik
REGISTR (ANALÝZA) RIZIK ¦ Tým: APIčáci ¦ 2026-03-05
ID | KATEGORIE | RIZIKO | MOŽNÝ DOPAD | MITIGACE / OPATŘENÍ | VLASTNÍK | STATUS
T-01 | Technické | Nízká kvalita extrakce obsahu | RAG dostává neúplná nebo chybná data; citace jsou nepřesné | definovat kvalitativní prahy, kombinovat více metod extrakce, průběžná manuální kontrola vzorků | [jméno] | Otevřené
T-02 | Technické | Tichá selhání při zpracování dat bez upozornění | Data se tiše nezpracují; index je neúplný, systém se tváří funkčně ale odpovědi jsou staré | alerting a monitoring co nejvíce kroků pipeline, testy | [jméno] | Otevřené
T-03 | Technické | Embedding worker – výkonnostní bottleneck (CPU/GPU) | Velký backlog fronty; pomalý rebuild indexu; zpoždění milníku M2 | Asynchronní fronta úloh; dávkové zpracován; využití výpočetní kapacity MetaCentra | [jméno] | Otevřené
T-04 | Technické | LLM halucinace – tvrzení bez opory v citacích | Výstupy systému jsou nespolehlivé; nesplněno akceptační kritérium | Vyžadování citací u každé odpovědi (citace povinné); evaluace coverage citacemi; porovnání RAG vs přímý dotaz do evaluace M3 | [jméno] | Otevřené
T-05 | Technické | Nekonzistentní formát zpracovaného obsahu napříč zdroji | Degradace kvality retrieval fáze; chybné nebo chybějící citace | Definovat a validovat jednotný datový formát před zahájením implementace (M0); unit testy mapperů | [jméno] | Otevřené
T-06 | Technické | Nestabilita komponenty pro sběr dat při dlouhém běhu | Sběr dat se zastaví bez upozornění; neúplný index | Restart policy; health check endpointy; monitoring spotřeby zdrojů | [jméno] | Otevřené
P-01 | Projektové | Nedostatečná koordinace 13členného týmu | Duplicitní nebo nevykonaná práce; integrace komponent nefunguje; zpoždění milníků | rozdělení práce dle plánu implementace, RACI, pravidelné synchronizace dohled manažerem projektu | [jméno] | Mitigované
P-02 | Projektové | Nedostatečná nebo opožděná dokumentace | Nekompletní odevzdání; ztráta kontextu při předávání práce mezi členy týmu | Průběžná dokumentace jako součást každé aktivity; kontrola manažerem projektu | [jméno] | Mitigované
P-03 | Projektové | Podcenění časové náročnosti jednotlivých fází (zejména M3) | Bez hotové architektury a API kontraktů nelze paralelně implementovat; domino efekt na M1–M4; při odbytí evaluace (M3) chybí srovnávací data pro obhajobu | Prioritizovat výstupy Rozpracování (architektura, datový model, API) před zahájením implementace; rezervovat dostatek času v NSS týdnech 10–11; připravit testovací dataset souběžně s implementací | [jméno] | Otevřené
P-04 | Projektové | Nedostatečné testování před odevzdáním | Chyby se projeví těsně před deadline; není čas na opravu | Definovat akceptační kritéria pro každý milník; smoke test jako podmínka uzavření každé fáze | [jméno] | Otevřené
S-01 | Bezpečnostní | Secrets (API klíče, hesla) v kódu nebo logu | Kompromitace přihlašovacích údajů; bezpečnostní incident | Pre-commit hook pro detekci secrets; konfigurační soubory mimo repozitář; správce secrets pro produkci | [jméno] | Otevřené
S-02 | Bezpečnostní | Zachycení osobních údajů třetích stran při sběru dat | Porušení GDPR; únik citlivých dat zaměstnanců nebo třetích stran = právní riziko | Politika zpracování dat definovaná v M0; minimalizace ukládaných dat; automatická detekce PII | [jméno] | Otevřené
S-03 | Bezpečnostní | Neoprávněný přístup k uloženým datům a artefaktům | Neoprávněný přístup k důkazním artefaktům; porušení RBAC | Řízení přístupu na základě rolí; audit log přístupů; šifrování komunikace mezi službami | [jméno] | Otevřené
O-01 | Provozní | Výpadek datového úložiště bez zálohy | Ztráta zpracovaných dat; nelze sestavit index ani doložit citace | Pravidelné zálohy s ověřeným postupem obnovy; replikace do záložní lokality; test obnovy v M4 | [jméno] | Otevřené
O-02 | Provozní | Absence monitoringu způsobí nepozorované selhání systému | Systém přestane fungovat bez upozornění; zastaralé odpovědi bez vědomí uživatelů | Metriky a alerty pro každou fázi pipeline; dashboard stavu systému nasadit nejpozději v M2 | [jméno] | Otevřené
O-03 | Provozní | Ztráta dat při přechodu na produkční prostředí | Data z vývojového prostředí nelze přenést bez ztráty; nutnost přestavby indexu | Dokumentovaný postup migrace; export a import dat před ostrým nasazením; test migrace v M4 | [jméno] | Otevřené
L-01 | Právní | Sběr dat bez právního titulu – porušení podmínek použití nebo autorského práva | Právní riziko; nutnost smazat data; projekt nelze veřejně prezentovat | Whitelist zdrojů s doloženým právním titulem povinný v M0; kontrola robots.txt; evidence souhlasů | [jméno] | Otevřené
L-02 | Právní | Zpracování osobních údajů bez právního základu (GDPR) | Zpracování osobních údajů bez souhlasu; riziko pokuty; nutnost smazat data | Minimalizace zpracovávaných dat; krátká retenční lhůta pro citlivé zdroje; detekce osobních údajů | [jméno] | Otevřené